## gráfico de gantt
Gráfico de Gantt
Gerencie qualquer tipo de projeto. Atribua responsáveis, defina cronogramas e acompanhe o progresso de seus projetos.
Gr_fico_de_Gantt_1733323020
Nome | Subelementos | Responsável | Status | Data | Prioridade | Notas | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização | Dependente de
Organização
Nome | Subelementos | Responsável | Status | Data | Prioridade | Notas | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização | Dependente de
Organização da Equipe |  | Gerson Lucas Souza Carvalho, henrique.quintana@unesp.br | Feito | 2024-08-21 | Baixa |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Gerson Lucas Souza Carvalho set 21, 2024 4:46 PM
Escolha de Projeto |  | Gerson Lucas Souza Carvalho, henrique.quintana@unesp.br | Feito | 2024-08-26 | Baixa |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Gerson Lucas Souza Carvalho set 21, 2024 4:46 PM | Organização da Equipe
Reunião com Cliente |  | Gerson Lucas Souza Carvalho, henrique.quintana@unesp.br | Feito | 2024-09-09 | Baixa |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | henrique.quintana@unesp.br set 26, 2024 3:52 PM | Escolha de Projeto
|  |  |  | De 2024-08-21 até 2024-09-09 |  |  | 2024-08-20 | 2024-09-09
Analista/Projetista
Nome | Subelementos | Responsável | Status | Data | Prioridade | Notas | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização | Dependente de
Documento de Requisitos |  |  | Feito |  | Alta |  | 2024-09-13 | 2024-09-16 | henrique.quintana@unesp.br set 23, 2024 8:06 PM | Reunião com Cliente
Documento Corrigido |  |  | Feito |  | Alta |  | 2024-09-18 | 2024-09-20 | henrique.quintana@unesp.br nov 4, 2024 2:48 PM | Lista de Defeitos
Caso de uso de alto nível |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-23 | henrique.quintana@unesp.br nov 4, 2024 2:48 PM | Documento Corrigido
Diagrama de caso de uso |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-25 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Caso de uso de alto nível
Caso de uso estendido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Caso de uso de alto nível, Documento Corrigido
Modelo conceitual |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-03 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Caso de uso estendido corrigido
Diagrama de classe |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-18 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Documento Corrigido, Caso de uso estendido corrigido, Modelo conceitual
Diagrama de sequência |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-07 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Modelo conceitual, Caso de uso estendido corrigido
Diagrama de colaboração |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-12 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Modelo conceitual, Diagrama de classe
Caso de uso de alto nível corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-29 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:19 AM | Revisão de caso de uso de alto nível, Caso de uso de alto nível
Diagrama de caso de uso corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-29 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Revisão do diagrama de caso de uso
Caso de uso estendido corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-29 | 2024-10-01 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Caso de uso estendido, Revisão caso de uso extendido
Modelo conceitual corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-07 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Modelo conceitual, Revisão modelo conceitual
Diagrama de classe corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Diagrama de classe, Revisão diagrama de classe
Diagrama de sequência corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-13 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Diagrama de sequência, Revisão diagrama de sequência
Diagrama de colaboração corrigido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-19 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Diagrama de colaboração, Revisão Diagrama de colaboração
[7 empty] | 2024-09-13 | 2024-10-25
SQA
Nome | Subelementos | Responsável | Status | Data | Prioridade | Notas | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização | Dependente de
Lista de Defeitos |  |  | Feito |  | Alta |  | 2024-09-16 | 2024-09-18 | Gerson Lucas Souza Carvalho set 25, 2024 3:13 PM | Documento de Requisitos
Revisão de caso de uso de alto nível |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:20 AM | Caso de uso de alto nível
Revisão do diagrama de caso de uso |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:30 AM | Diagrama de caso de uso
Revisão caso de uso extendido |  |  | Feito |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-29 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:30 AM | Caso de uso estendido
Revisão modelo conceitual |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-06 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:30 AM | Modelo conceitual
Revisão diagrama de classe |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-23 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:30 AM | Diagrama de classe
Revisão diagrama de sequência |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-10 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:30 AM | Diagrama de sequência
Revisão Diagrama de colaboração |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-15 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 11:30 AM | Diagrama de colaboração
[7 empty] | 2024-09-16 | 2024-10-23
Código
Nome | Subelementos | Responsável | Status | Data | Prioridade | Notas | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização | Dependente de
Implementação classe |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-05 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:24 PM | Modelo conceitual corrigido
Banco de dados |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-07 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:24 PM | Implementação classe
Implementação de métodos |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-12 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:24 PM | Banco de dados, Diagrama de colaboração corrigido
Implementação de controladores |  |  | Feito |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-15 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:49 PM | Implementação de métodos, Diagrama de colaboração corrigido, Diagrama de classe corrigido
Integração ao banco |  |  | Feito |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-15 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:49 PM | Implementação de controladores
Criar Interface |  |  | Feito |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-20 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:49 PM | Integração ao banco
Realizar Testes |  |  | Feito |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-27 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:49 PM | Criar Interface
Resolver problemas |  |  | Feito |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | henrique.quintana@unesp.br dez 4, 2024 12:49 PM | Criar Interface
[7 empty] | 2024-10-03 | 2024-12-04